PRIORITERT GAP-LISTE

Investor DD-klargjøring

Basert på: Stresstest av 10 realistiske investor-spørsmål mot alle DD-skills

Dato: 9. februar 2026

Status: 17 gaps identifisert — 2 blockers, 4 kritiske, 5 høy, 4 medium, 2 lav

Sammendrag

Stresstesten avdekket at skills-pakken håndterer 6 av 10 typiske investor-spørsmål godt, men har to blockers og fire kritiske gaps som må lukkes før Seed-runden. De fleste gapene er dokumenter teamet må skaffe — ikke skill-feil. Én blocker (tall-inkonsistens) kan fikses umiddelbart.

| Kategori | Antall | Verste konsekvens | Tidshorisont |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOCKER | 2 | Investor avbryter DD pga. inkonsistente tall | Umiddelbart (timer) |
| KRITISK | 4 | Seed-runde kan ikke gjennomføres | 1-4 uker |
| HØY | 5 | Vesentlig svekket forhandlingsposisjon | 2-6 uker |
| MEDIUM | 4 | Inntrykk av umodenhet | 4-8 uker |
| LAV | 2 | Mistet mulighet til å imponere | Når tid finnes |

BLOCKER — Fiks i dag

Disse stopper DD-prosessen umiddelbart dersom investor oppdager dem.

B1 Revenue-tall er inkonsistente mellom skills

Problem: Financial DD-skillen viser 2028-revenue som 50.4 MNOK (8 CNC @ 35%), mens Finansieringsplan KOMPLETT og Investor-skillen viser 73 MNOK (8 CNC @ 35%). Samme for 2029: 72 MNOK vs 116 MNOK. Ulike CNC-skaleringsplaner brukes.

Konsekvens: Investor som sammenligner tall fra ulike kilder oppdager motstridende informasjon. Dreper troverdighet umiddelbart.

Fix: Synkroniser Financial DD revenue-tabellen med Grunnlag for verdisetting (master): 8→11→14→20→20→22→24→25 CNC og 73→116→166→263→289→333→378→427 MNOK.

Ansvar: André / Claude  |  Tid: 30 minutter  |  Blokkerer: All investor-kommunikasjon

B2 Timer-basis i revenue-formelen er uklar

Problem: Financial DD sier «6,000 productive hours → 3,600-3,900 effective billable». Grunnlag sier «8,760 theoretical hours, utilization = % av 8,760». Revenue-tabellene bruker 8,760-basis. En investor vil spørre: «Er 35% av 8,760 eller 35% av 6,000?»

Fix: Klargjør i Financial DD at beregningsformel er: CNC × 8,760 timer × Utilization% × 3,000 NOK. De 6,000 timene er et referansepunkt for «tilgjengelig tid etter vedlikehold», ikke beregningsbasis.

Ansvar: André / Claude  |  Tid: 15 minutter  |  Blokkerer: Financial DD-troverdighet

KRITISK — Må lukkes før Seed

Uten disse kan ikke Seed-runden gjennomføres. De fleste VCer vil kreve dette.

K1 Kunde-LOIs / MOUs (minimum 2-3 stk)

Hva mangler: Ingen dokumentert kundeinteresse. Skills nevner Tores nettverk og navngitte targets (Kongsberg, Equinor, Aker Solutions), men det finnes ingen signert LOI, MOU, eller intervjunotater.

Hvorfor kritisk: For Pre-Seed aksepteres visjonen. For Seed krever VCer evidens på at noen faktisk vil kjøpe. «Vi har et nettverk» er ikke nok.

Akseptabelt format: Signert LOI med forventet årlig volum, MOU med intensjonsbeskrivelse, eller minimum dokumenterte intervjunotater fra 5+ potensielle kunder.

Ansvar: Tore (primær), André (støtte)  |  Frist: 4-6 uker  |  Blokkerer: Seed-lukking

K2 Aksjonæravtale mellom grunnleggerne

Hva mangler: Ingen aksjonæravtale dokumentert. Cap table finnes i Finansieringsplan KOMPLETT, men det juridiske rammeverket mellom Eier A/B/C mangler.

Hvorfor kritisk: Enhver VC vil kreve dette. Uten avtale er det uklart: Hvem tar beslutninger? Hva skjer ved uenighet? Kan en grunnlegger selge fritt? Good/bad leaver?

Ansvar: André + advokat  |  Frist: 2-3 uker  |  Blokkerer: Enhver profesjonell investor

K3 Founder vesting-plan

Hva mangler: Ingen vesting-schedule dokumentert. Skills anbefaler 4-årig vesting med 1-års cliff (standard), men dette er ikke implementert.

Hvorfor kritisk: Standard VC-krav. Uten vesting kan en grunnlegger forlate med full eierandel dag 1 etter Seed. Ingen seriøs investor aksepterer dette.

Ansvar: André + advokat  |  Frist: Samtidig med aksjonæravtale  |  Blokkerer: Enhver profesjonell investor

K4 Detaljert finansmodell i Excel

Hva mangler: Finansmodellen finnes kun som PDF. VCer vil ha Excel med formler de kan stress-teste. De vil endre forutsetninger og se hva som skjer.

Innhold: Revenue-modell (CNC × timer × utnyttelse × pris), kostnadsmodell (fast + variabel), sensitivitetsanalyse, cash flow (månedlig 2027-2028), cap table med scenarioer.

Ansvar: André / Henrik  |  Frist: 2-4 uker  |  Blokkerer: Finansiell DD

HØY — Vesentlig svekket uten disse

Ikke absolutte blockers, men svekker forhandlingsposisjonen markant og kan føre til lavere verdsettelse eller ekstra betingelser.

| # | Gap | Hva trengs | Ansvar | Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Mazak innkjøps-LOI | Formell LOI eller tilbud på 8 CNC-maskiner med leveringstider og priser | Tore / André | 3-4 uker |
| H2 | Norbygg leieavtale | Signert term sheet eller LOI for Våler-lokalet (2,635 m², ~4 MNOK/år) | André | 3-4 uker |
| H3 | IP-overføringsavtaler | Avtaler som bekrefter at all IP tilhører selskapet, signert av alle grunnleggere og rådgivere | André + advokat | 2-3 uker |
| H4 | Rådgiveravtaler | Signerte avtaler med Fredrik Vangsal, Bjørnar Torsnes, Andreas Mollatt (scope, kompensasjon, IP) | André | 2-3 uker |
| H5 | CTO / teknisk leder-plan | Stillingsbeskrivelse, rekrutteringsplan, eller tydeliggjøring av Fredriks utvidede rolle. Investorer spør «hvem bygger fabrikken?» | André / Fredrik | 2 uker |

MEDIUM — Styrker DD-posisjonen

| # | Gap | Hva trengs | Ansvar | Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Månedlig cash flow 2027-28 | Burn rate pre-revenue, working capital-behov, og cash runway per runde. Viser at 7 MNOK buffer er tilstrekkelig. | André / Henrik | 4 uker |
| M2 | ESOP / opsjonsplan | Plan for ansattopsjoner. VCer forventer 10-15% reservert. Ikke allokert i nåværende cap table. | André + advokat | 4-6 uker |
| M3 | Timepris-sensitivitet | Hva skjer ved 2,500 NOK/time vs 3,000 vs 3,500? Ikke adressert i nåværende skills. | André / Claude | 1 uke |
| M4 | Innovasjon Norge / EU-tilskudd | Kartlegging av relevante tilskuddsprogrammer. Viser investor at det finnes ikke-utvannende kapital tilgjengelig. | André | 4-6 uker |

LAV — Nice-to-have

| # | Gap | Hva trengs | Ansvar | Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Styreprotokoll / minutter | Dokumentasjon av formelle styrebeslutninger. Viser governance-modenhet. | André | Når tid |
| L2 | Presse / medieomtale | Eventuelle artikler, intervjuer, bransjemeldinger som validerer konseptet eksternt. | André / Tore | Når tid |

Ansvarsfordeling — Hvem gjør hva

André (CEO)

- Aksjonæravtale + vesting (K2, K3) — koordiner med advokat

- Excel-finansmodell (K4) — bygg med Henrik, baset på Grunnlag + Vedlegg B

- Norbygg term sheet (H2) — formaliser eksisterende dialog

- Rådgiveravtaler (H4) — standardmal, få signert

- IP-overføring (H3) — som del av aksjonæravtale-prosessen

Tore (VP Business Development)

- Kunde-LOIs (K1) — bruk GE/FMC/Aker-nettverket, mål: 2-3 signert innen 4-6 uker

- Mazak LOI (H1) — formalisert tilbud med priser og leveringstider

- Kundeintervju-notater — minimum 5 dokumenterte samtaler som backup til LOIs

Henrik (CFO / Styremedlem)

- Excel-finansmodell (K4) — støtt André, kvalitetssikre tallene

- Månedlig cash flow (M1) — pre-revenue burn og working capital

Claude (Skills-vedlikehold)

- Fiks revenue-inkonsistens i Financial DD (B1) — umiddelbart

- Klargjør timer-basis i Financial DD (B2) — umiddelbart

- Legg til timepris-sensitivitet (M3) — når data finnes

- Oppdater skills etter hvert som teamet leverer dokumenter

Foreslått tidslinje

| Uke | Milepæl | Status |
| --- | --- | --- |
| Dag 1 | Revenue-inkonsistens fikset (B1, B2). Alle skills konsistente. | Claude |
| Uke 2 | Aksjonæravtale + vesting under arbeid. CTO-plan klar. IP-avtale-maler klare. | André + advokat |
| Uke 3-4 | Rådgiveravtaler signert. Norbygg + Mazak LOIs under arbeid. Kundemøter pågår. | Hele teamet |
| Uke 4-6 | Minimum 2 kunde-LOIs signert. Excel-finansmodell ferdig. ESOP-plan skissert. | Tore + André |
| Uke 6-8 | DD-KLAR: VDR komplett, skills oppdatert, Q&A gjennomtestet. Klar for Seed-prosess. | Alle |

Merk: Denne listen er basert på stresstest av DD-skills, ikke en komplett selskaps-audit. Fokuset er på hva investorer faktisk spør om og hva skills-pakken trenger for å gi gode svar.