SpareBank 1 Stiftelsen

v/ Per Lilleng

Emne: Søknad om støtte til forprosjekt – Aurelian Business Nettverk

Kjære Per Lilleng,

Vi søker med dette om støtte til forprosjektet Aurelian Business Nettverk (ABN). Målet er å samle bedrifter, teknologimiljøer, kapitalaktører og utdanningsinstitusjoner i Østfold og Akershus for å legge et solid fundament for fremtidens produksjon. Initiativet skal styrke lokal verdiskaping, bygge kompetanse over tid og skape nye muligheter for unge og erfarne fagfolk.

Aurelian Manufacturing etablerer en lights‑out maskineringsfabrikk som kan fungere som et regionalt anker. Forprosjektet skal sikre at samarbeid på tvers skjer strukturert og målrettet: Vi vil utvikle en tydelig modell for styring og finansiering, planlegge 2–3 piloter med praktisk nytte for lokalt næringsliv, og etablere møteplasser der erfaringer deles åpent. Vi vil samarbeide med eksisterende klynger og næringsnettverk i regionen der det er naturlig, for å bygge videre på etablerte miljøer og unngå dobbeltarbeid.

Vi søker om 1 000 000 kroner. Midlene vil gå til koordinering, partnerdialog, analyse, samt design av piloter og en samhandlingsplattform. Aurelian og partnere bidrar med vesentlig egeninnsats. Gjennom arbeidet vil vi:

involvere regionale aktører i konkrete piloter og fagsamlinger

støtte kompetanseutvikling for fagarbeidere, studenter og lærlinger

dele resultater og læring gjennom kortfattede fagnotater og åpne samlinger

Vi er ydmyke for muligheten til å bidra til varige, lokale ringvirkninger. Dersom dere ønsker, stiller vi gjerne til møte for å utdype innhold, milepæler og forventede effekter.

Med vennlig hilsen

André Tandberg

CEO, Aurelian Manufacturing AS

[Telefon] | [E‑post]

[Adresse]

Søknad om forprosjekt – Aurelian Business Nettverk

Forprosjekt: Mot et nordisk økosystem for avansert produksjon

1. Prosjektets tittel

Forprosjekt: Aurelian Business Nettverk – mot et nordisk økosystem for avansert produksjon

2. Bakgrunn og begrunnelse

Norsk industri står ved et veiskille. Uro i verdensøkonomien, raske teknologiskift og høyere krav til selvforsyning gjør at vi må tenke nytt om hvordan vi bygger og organiserer produksjon. Aurelian Manufacturing er etablert for å realisere Europas første lights‑out maskineringsfabrikk og fungerer som forankringsprosjekt i et regionalt initiativ for å utvikle kritiske industrielle kapabiliteter i Skandinavia.

For å lykkes vil vi etablere Aurelian Business Nettverk (ABN) – et samarbeidsdrevet, AI‑først industrinettverk som samler fremtidsrettede bedrifter, teknologipartnere, investorer og utdanningsmiljøer. Nettverket skal styrke teknologisk suverenitet, legge til rette for robust verdiskaping og gi grunnlag for regional selvforsyning. Vi vil samarbeide med eksisterende klynger og næringsnettverk der dette gir merverdi, og bygge videre på det som allerede fungerer i regionen.

3. Mål for forprosjektet

Forprosjektets overordnede mål er å etablere et solid faktagrunnlag og en tydelig partnerskapsmodell for ABN. Dette inkluderer:

En klar struktur, finansieringsmodell og styringsform for nettverket

Identifisering og mobilisering av deltakende industripartnere og kapitalmiljøer

Plan for digital samhandlingsplattform og delte testfasiliteter

Utarbeidelse av første pilotprosjekter (lights‑out produksjon, integrasjon av humanoide roboter, AI‑basert kvalitetskontroll)

Utforming av et langsiktig hovedprosjekt (2026–2030) med konkret verdiskaping og sysselsettingseffekt

4. Forventede resultater

En ferdig modell for ABN (struktur, mandat og finansieringsplan)

Minst 10 partneravtaler/LOI‑er med industribedrifter, teknologipartnere og investorer

Grunnlag for 2–3 regionale piloter under ledelse av Aurelian Manufacturing

Dokumentasjon av samfunnsnytte og potensial for nye arbeidsplasser i regionen

Innsendt søknad til Innovasjon Norge/EU‑program for hovedprosjektet

5. Prosjektaktiviteter og milepæler

Oversikt over faser, perioder, hovedaktiviteter og leveranser:

| Fase | Periode | Hovedaktiviteter | Leveranser |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Oppstart og partnerskapsetablering | Q1–Q2 2026 | Kartlegge relevante partnere (industri, teknologi, kapital, utdanning). Koordinere med eksisterende klynger og næringsnettverk. Utarbeide første intensjonsavtaler (LOI). | Minimum 10 LOI‑er og styringsgruppe etablert. |
| 2. Analyse og nettverksdesign | Q2–Q3 2026 | Gjennomføre behovsanalyse. Definere modell for styring, medlemsstruktur og kapitaltilgang. | Struktur‑ og finansieringsmodell dokumentert. |
| 3. Pilot‑ og plattformplanlegging | Q3–Q4 2026 | Utvikle konsept for digital samhandlingsplattform. Planlegge pilotprosjekter. Planlegge regionale fagsamlinger og delingsarenaer. | Plan for digital plattform samt tre pilotbeskrivelser. |
| 4. Forprosjektrapport og hovedprosjektplan | Q4 2026 | Oppsummere funn og utarbeide søknad til hovedprosjekt. | Sluttrapport og ferdigstilt søknad. |

6. Prosjektorganisering

Roller og ansvar:

| Rolle | Ansvar | Aktør |
| --- | --- | --- |
| Prosjekteier | Strategisk ansvar og framdrift | Aurelian Manufacturing AS |
| Prosjektleder | Operativ gjennomføring og rapportering | André Tandberg (CEO) |
| Faglig rådgiver | Industriell strategi og økosystemutvikling | Tore Ausland |
| Øvrige partnere | Innsikt, testkapasitet og kapital | Tronrud Engineering, Dynatec Engineering, Physical Robotics, Høgskolen i Østfold, SpareBank 1 Stiftelsen m.fl. |

Det etableres et rådgivende utvalg på 5–7 personer med representanter fra industri, teknologi og kapital.

7. Budsjett og finansieringsplan

| Kostnadselement | Beløp (NOK) |
| --- | --- |
| Prosjektledelse og koordinering | 250 000 |
| Analyse og modellutvikling | 150 000 |
| Partnerdialog / LOI‑prosess | 150 000 |
| Pilot‑ og plattformdesign | 250 000 |
| Rapportering og formidling | 100 000 |
| Totalt | 1 000 000 |

Finansiering:

Søknadsbeløp SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus: 1 000 000 NOK

Egeninnsats (Aurelian Manufacturing og partnere): verdsatt til 400 000 NOK

8. Varighet

Prosjektperiode: januar 2026 – desember 2026 (12 måneder)

9. Forankring og relevans

ABN bygger på Aurelians strategiske rammeverk for nordisk industrigjenreisning, med inspirasjon fra etablerte internasjonale modeller som Germany’s Industry 4.0 og Manufacturing USA. Forprosjektet er regionforankret og skal gjennomføres i tett samarbeid med relevante aktører. Vi vil bidra til å mobilisere tålmodig og langsiktig kapital, akselerere teknologiadopsjon og skape nye arbeidsplasser i fremtidens produksjonsøkonomi.

10. Vedlegg

Aurelian Business Nettverk V2 (prosjektbeskrivelse)

Revidert strategisk rammeverk for Aurelian Manufacturing

Global Manufacturing Ecosystems (internasjonal benchmark)

Intensjonsavtale‑mal (for partnere)