SØKNAD OM FORPROSJEKT – AURELIAN BUSINESS NETTVERK

Prosjektets tittel

Forprosjekt: Aurelian Business Nettverk – mot et nordisk økosystem for avansert produksjon

Bakgrunn og begrunnelse

Norsk industri står ved et vendepunkt. Global usikkerhet, teknologisk skifte og økende krav til selvforsyning stiller nye krav til hvordan vi organiserer produksjon. Aurelian Manufacturing er etablert for å bygge Europas første lights-out maskineringsfabrikk, og utgjør forankringsprosjektet i et større regionalt initiativ for å utvikle kritiske industrielle kapabiliteter i Skandinavia.

For å realisere denne ambisjonen ønsker Aurelian å etablere Aurelian Business Nettverk (ABN) – et samarbeidsdrevet, AI-først industrinettverk som skal samle fremtidsrettede bedrifter, teknologipartnere, investorer og utdanningsmiljøer. Nettverket vil bidra til teknologisk suverenitet, robust verdiskaping og regional selvforsyning, i tråd med europeiske og nasjonale prioriteringer om å bygge kritiske kapabiliteter hjemme.

Mål for forprosjektet

Forprosjektets overordnede mål er å etablere et faktagrunnlag og en partnerskapsmodell for Aurelian Business Nettverk, inkludert:
- Struktur, finansieringsmodell og styringsform for nettverket
- Identifisering av deltakende industripartnere og kapitalmiljøer
- Plan for digital samhandlingsplattform og delte testfasiliteter
- Utarbeidelse av første pilotprosjekter (lights-out produksjon, humanoid robot-integrasjon, AI-basert kvalitetskontroll)
- Utforming av langsiktig hovedprosjekt (2026–2030) med konkret verdiskaping og sysselsettingseffekt

Forventede resultater

- En ferdig modell for ABN (struktur, mandat, finansieringsplan)
- Minst 10 partneravtaler / LOI-er med industribedrifter, teknologipartnere og investorer
- Grunnlag for 2–3 industrielle piloter under ledelse av Aurelian Manufacturing
- Dokumentasjon av samfunnsnytte og potensial for nye arbeidsplasser i regionen
- Søknad til Innovasjon Norge / EU-program om hovedprosjekt

Prosjektaktiviteter og milepæler

| Fase | Periode | Hovedaktiviteter | Leveranser |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Oppstart og partnerskapsetablering | Q1–Q2 2026 | Kartlegge relevante partnere (industri, teknologi, kapital, utdanning). Utarbeide første intensjonsavtaler (LOI). | Minimum 10 LOI-er og styringsgruppe etablert. |
| 2. Analyse og nettverksdesign | Q2–Q3 2026 | Gjennomføre behovsanalyse, definere modell for styring, medlemsstruktur og kapitaltilgang. | Struktur- og finansieringsmodell dokumentert. |
| 3. Pilot- og plattformplanlegging | Q3–Q4 2026 | Utvikle konsept for digital samhandlingsplattform, planlegge pilotprosjekter. | Plan for digital plattform + 3 pilotbeskrivelser. |
| 4. Forprosjektrapport og hovedprosjektplan | Q4 2026 | Oppsummering og utforming av søknad til hovedprosjekt. | Sluttrapport + søknad ferdigstilt. |

Prosjektorganisering

| Rolle | Ansvar | Aktør |
| --- | --- | --- |
| Prosjekteier | Strategisk ansvar og framdrift | Aurelian Manufacturing AS |
| Prosjektleder | Operativ gjennomføring, rapportering | André Tandberg (CEO) |
| Faglig rådgiver | Industriell strategi og økosystemutvikling | Tore Ausland |
| Øvrige partnere | Leverer innsikt, testkapasitet og kapital | Tronrud Engineering, Dynatec Engineering, Physical Robotics, Høgskolen i Østfold, SpareBank 1 Stiftelsen m.fl. |

Budsjett og finansieringsplan

| Kostnadselement | Beløp (NOK) |
| --- | --- |
| Prosjektledelse og koordinering | 250 000 |
| Analyse og modellutvikling | 150 000 |
| Partnerdialog / LOI-prosess | 150 000 |
| Pilot- og plattformdesign | 250 000 |
| Rapportering og formidling | 100 000 |
| Totalt | 1 000 000 |

Finansiering:
- Søknadsbeløp SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus: 1 000 000 NOK
- Egeninnsats (Aurelian Manufacturing og partnere): verdsatt til 400 000 NOK

Varighet

Prosjektperiode: januar 2026 – desember 2026 (12 måneder)

Forankring og relevans

ABN bygger direkte på Aurelians strategiske rammeverk for nordisk industrigjenreisning, med inspirasjon fra internasjonale ecosystem-modeller som Germany’s Industry 4.0 og Manufacturing USA. Prosjektet støtter SpareBank 1 Stiftelsens formål om regional verdiskaping, kompetanseheving og utvikling av bærekraftig næringsliv. Gjennom å etablere ABN vil regionen kunne bygge et robust, kompetansedrevet industrinettverk som mobiliserer tålmodig, langsiktig kapital og skaper arbeidsplasser i fremtidens produksjonsøkonomi.

Vedlegg

- Aurelian Business Nettverk V2 (prosjektbeskrivelse)

- Revidert strategisk rammeverk for Aurelian Manufacturing

- Global Manufacturing Ecosystems (internasjonal benchmark)

- Intensjonsavtale-mal (for partnere)

---

Sted: ___________________________   Dato: ___________________________

For Aurelian Manufacturing AS:

___________________________
André Tandberg, CEO

___________________________
Tore Ausland, Strategisk rådgiver